Отдел образования

Измалковского  района

# Липецкой области

ПРИКАЗ

07 февраля 2017 года                                                    № 51

с. Измалково

Об исполнении Комплексного плана

мероприятий проекта «Здоровый регион»

В соответствии с Комплексным планом мероприятий проекта «Здоровый регион», направленным на повышение качества жизни населения Липецкой области, формирование и пропаганду здорового образа  жизни у граждан региона на 2016-2017 годы, утвержденным главой администрации Липецкой области О.П. Королевым 29.01.2016 года, в целях формирования и пропаганды здорового образа жизни у обучающихся Измалковского района

Приказываю:

1. Назначить ответственных лиц за исполнение мероприятий Комплексного плана мероприятий проекта «Здоровый регион» (приложение 1).

2. Руководителям образовательных организаций, главным специалистам-экспертам отдела образования (Алькина А.В., Никульникова Л.Н., Кобелева Н.И.) (приложение 2):

2.1. Представлять оперативные отчеты по тематическим блокам по исполнению.

2.2. Представлять ежеквартальные отчёты по тематическим блокам в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

2.3. Представлять годовые отчёты по тематическим блокам в срок до 10 января.

2.4. Представлять  отчеты в  отдел  внутренней,  молодежной и  демографической  политики,  физической  культуры и спорта по  формам (приложение 3).

3. Главному специалисту-эксперту отдела образования Алькиной А.В. в рамках информационного обеспечения об исполнении Комплексного плана мероприятий проекта «Здоровый регион» разместить настоящий приказ на официальном сайте отдела образования Измалковского района в сети Интернет по адресу http://izmrono1.ucoz.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника отдела образования Н.И. Лесных.

Начальник отдела образования                                         Е.С. Дьячков

Анна Владимировна Алькина

8(47478) 2-16-49

Приложение 1

к приказу отдела образования

от ____________ 2017 года № ____

Комплексный план мероприятий проекта «Здоровый регион»,

направленных на повышение качества жизни населения Липецкой области,

формирование и пропаганды здорового образа жизни в образовательных организациях района

| № п/п | Мероприятия |  | Ответственные исполнители |  | Срок и отчетность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Тематический блок «Это нужно знать каждому!» (Информационно-образовательные мероприятия по вопросам профилактики заболеваний, сохранения здоровья, пропаганды здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание на официальных интернет-сайтах образовательных организаций тематического информационного раздела, посвященного формированию и пропаганде здорового образа жизни у детей и педагогов. |  |  | Алькина А.В., руководители ОО | В срок до 09.02.2017 года |
| 1.2. | Информирование населения Измалковского района по вопросам профилактики заболеваний, сохранения здоровья, пропаганды здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и т.д. посредством выступлений и публикаций в СМИ, организаций мероприятий формата «круглый стол», пресс-конференции и т.д. |  |  | Круглых Л.А., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |
| 1.3. | Разработка, изготовление и размещение социальной рекламы, посвященной формированию и пропаганде здорового образа жизни у детей и педагогов (аудио и видеороликов, рекламы на общественном транспорте, на объектах автотранспортной структуры и т.д.), на различных информационных каналах. |  |  | Круглых Л.А., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |
| 1.4. | Разработка, изготовление и распространение специализированной полиграфической продукции (листовки, буклеты, брошюры, информационные бюллетени, методические рекомендации) по вопросам профилактики заболеваний, сохранения здоровья, пропаганды здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей, формирования навыков рационального потребительского поведения и т.д. |  |  | Круглых Л.А., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |
| 1.5. | Информирование населения Измалковского района по вопросам профилактики заболеваний, сохранения здоровья, пропаганды здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и т.д. посредством организации тренингов, мастер-классов, лекций на местах с привлечением специалистов по профильным вопросам. |  |  | Круглых Л.А., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |
| II. Тематический блок "Здоровое будущее" (Организационные и профилактические мероприятия по формированию здорового образа жизни среди подрастающего поколения и оздоровлению детей и подростков) |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Внедрение новых технологий и методов работы по выявлению семейного неблагополучия и оказанию поддержки семьям с детьми, находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации. |  | Кобелева Н.И., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |
| 2.2. |  | Проведение школьных и районных этапов военно-спортивных игр «Патриот», «Вперед мальчишки», «Победа», спартакиад допризывной молодежи с участием образовательных учреждений, расположенных на территории Измалковского района. |  | Круглых Л.А., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |
| 2.3. |  | Организация работы спортивных секций в образовательных учреждениях. |  | Круглых Л.А., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |
| 2.4. |  | Проведение профилактических мероприятий с детьми и подростками, входящими в группу «социального риска». |  | Кобелева Н.И., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |
| 2.5. |  | Проведение районных спортивных мероприятий (фестивали, спартакиады, соревнования по видам спорта) среди школьников. |  | Круглых Л.А., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |
| 2.6. |  | Создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом в объединениях дополнительного образования детей. Перспективный план спортивного оборудования. |  | Круглых Л.А., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |
| 2.7. |  | Организация и внедрение норм ГТО среди обучающихся образовательных организаций. |  | Круглых Л.А., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |
| 2.8. |  | Проведение Спартакиады среди учащихся общеобразовательных организаций района. |  | Круглых Л.А., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |
| 2.9. |  | Реализация проекта «Азбука футбола, волейбола и других игровых видов спорта» среди младшей возрастной группы учащихся образовательных организаций. |  | Круглых Л.А., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |
| 2.10. |  | Реализация превентивной программы «ЛадьЯ» и «Азимут». |  | Круглых Л.А., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |
| 2.11. |  | Проведение профилактических осмотров детей; диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (асоциальные семьи). |  | Кобелева Н.И., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |
| 2.12. |  | Информирование населения района по актуальным вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия, в том числе: - здоровое питание школьников; - о подготовке и итогах летней оздоровительной кампании; - об улучшении условий пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления, образовательных и дошкольных учреждениях. Публикация статей в районной газете «Сельский восход», на официальных сайтах ОО. |  | Никульникова Л.Н., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |
| III. Тематический блок "Здоровые ритмы жизни" (Организационные мероприятия, направленные на обеспечение условий для ведения здорового образа жизни, а также профилактические акции и физкультурно-оздоровительные мероприятия для различных групп населения) |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Формирование системы общественных инструкторов по организации физкультурно-оздоровительной работы с населением в Измалковском районе. |  | Круглых Л.А., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |
| 3.2. |  | Развитие сети физкультурно-оздоровительных секций, клубов, расположенных в Измалковском районе. |  | Алькина А.В., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |
| 3.3. |  | Участие в областной акции «Здоровый экспресс». |  | Круглых Л.А., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |
| 3.4. |  | Участие в областной акции «Зарядись». |  | Круглых Л.А., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |
| 3.5. |  | Организация работы многокомпонентной площадки «Здоровым быть – здорово!». |  | Круглых Л.А., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |
| 3.6. |  | Установка велопарковок на территориях образовательных организаций. |  | Алькина А.В., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |
| 3.7. |  | Организация в трудовых коллективах образовательных организаций Дней здоровья, спортивных игр и соревнований, отраслевых спартакиад. |  | Алькина А.В., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |
| 3.8. |  | Проведение районного фестиваля женского спорта «Здоровье. Красота. Грация. Идеал». |  | Никульникова Л.Н., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |
| 3.9. |  | Проведение Всероссийского дня бега «Кросс Наций». |  | Круглых Л.А., Алькина А.В., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |
| 3.10. |  | Организация и проведение Всероссийского спортивного ежегодного мероприятия «Лыжня России». |  | Круглых Л.А., Алькина А.В., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |
| 3.11. |  | Организация и проведение регионального конкурса «Топ-Стоп- Кадр» по пропаганде здорового спортивного стиля жизни. |  | Круглых Л.А., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |
| 3.12. |  | Организация работы по внедрению на рабочих местах производственной гимнастики в виде серии агитационнопропагандистских материалов: листовок, методических разработок по привитию потребностей к двигательной активности и индивидуальному совершенствованию; комплексов упражнений для индивидуального использования. |  | Никульникова Л.Н., Алькина А.В., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |
| 3.13. |  | Организация и проведение Спартакиады трудящихся Измалковского района. |  | Никульникова Л.Н., Алькина А.В., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |
| 3.14. |  | Участие в областной акции «Молодёжь ЗА здоровый образ жизни!». |  | Никульникова Л.Н., Алькина А.В., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |
| 3.15. |  | Проведение отраслевых Спартакиад здоровья Липецкой области. |  | Никульникова Л.Н., Алькина А.В., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |
| V. Тематический блок "За здоровьем без барьеров!" (Мероприятия по обеспечению доступной среды и повышению качества жизни для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг. |  | Никульникова Л.Н., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |
| VI. Тематический блок "Регион вне зависимости" (Проведение мероприятий по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, а также по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях) |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Повышение информированности различных групп населения, в том числе детей и подростков, в формировании наркологической грамотности о возможных негативных медицинских и социальных последствиях употребления наркотических средств, по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании. |  | Кобелева Н.И., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |
| 6.2. |  | Организация мероприятий по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и ВИЧ-инфекции. |  | Кобелева Н.И., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |
| 6.3. |  | Ежегодное проведение месячника по профилактике наркомании, ВИЧ-инфекции и других социально-значимых заболеваний. |  | Кобелева Н.И., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |
| 6.4. |  | Организация и проведение антинаркотических профилактических мероприятий для учащихся и педагогического состава образовательных учреждений. |  | Кобелева Н.И., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |
| 6.5. |  | Проведение антинаркотических профилактических мероприятий по теме «Мы выбираем жизнь!» |  | Кобелева Н.И., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |
| 6.6. |  | Проведение антинаркотических профилактических мероприятий в местах массового отдыха и досуга молодёжи. |  | Кобелева Н.И., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |
| VII. Тематический блок "За здоровую среду обитания!" (Проведение мероприятий, обеспечивающих повышение качества жизни населения Липецкой области) |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Организация и проведение ярмарок (фестивалей), направленных на обеспечение здорового питания и пропаганду потребления продовольственной продукции, выращенной и произведенной на территории образовательных организаций района. |  | Никульникова Л.Н., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |
| 7.2. |  | Организация расчистки водных объектов и создание условий для отдыха. |  | Круглых Л.А., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |
| 7.3. |  | Включение положений, посвященных здоровому образу жизни в действующие и вновь заключаемые коллективные договоры в образовательных организациях района. |  | Никульникова Л.Н., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |
| VIII. Тематический блок "Твое здоровье - в твоей тарелке!" (Проведение мероприятий по информированию населения о принципах правильного питания и его роли в сохранении здоровья и снижении распространенности факторов риска, связанных с питанием) |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Проведение массовых мероприятий (тематических часов, бесед, лекций и др.), направленных на пропаганду здорового питания. |  | Никульникова Л.Н., руководители ОО | В течение года (отчёт ежеквартально, по итогам года, оперативно) |

Приложение 2

к приказу отдела образования

от ____________ 2017 года № ____

Список ответственных лиц за исполнение

Комплексного плана мероприятий проекта «Здоровый регион»

| № п/п | Тематический блок | Ответственное за представление сводной отчетности |
| --- | --- | --- |
| 1. | I. Тематический блок «Это нужно знать каждому!» | Круглых Л.А., руководитель МБОУ ДО ЦДО Измалковского района |
| 2. | II. Тематический блок «Здоровое будущее» | Алькина А.В., главный специалист-эксперт отдела образования |
| 3. | III. Тематический блок «Здоровые ритмы жизни» | Круглых Л.А., руководитель МБОУ ДО ЦДО Измалковского района |
| 4. | V. Тематический блок «За здоровьем без барьеров!» | Никульникова Л.Н., главный специалист-эксперт отдела образования |
| 5. | VI. Тематический блок «Регион вне зависимости» | Кобелева Н.И., главный специалист-эксперт отдела образования |
| 6. | VII. Тематический блок «За здоровую среду обитания!» | Круглых Л.А., руководитель МБОУ ДО ЦДО Измалковского района |
| 7. | VIII. Тематический блок «Твое здоровье – в твоей тарелке!» | Никульникова Л.Н., главный специалист-эксперт отдела образования |

Приложение 3

к приказу отдела образования

от ____________ 2017 года № ____

Информация о реализации Комплексный план мероприятий проекта «Здоровый регион»,

направленных на повышение качества жизни населения Липецкой области,

формирование и пропаганды здорового образа жизни в образовательных организациях района

по состоянию на __________________ 2017 года (_____ квартал)

| № | № меропр. плана | Факт исполнения/наименование фактического события | дата | Ответственный ФИО, номер сотового телефона, эл. почты | Взаимодействие/ партнёры | Освещение в СМИ (дата, источник, ссылка) | Количество участников (охват) | % участников от количества потенциальной целевой аудитории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование блока (форма для 1, 3, 5, 6, 7, 8 блоков) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1. и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия комплексного плана | Количество мероприятий, организованных в рамках данного пункта комплексного плана | Место проведения мероприятий (размещения рекламы, выступлений в СМИ и др.) | Взаимодействие/партнеры | Количество и категории граждан, принявших участие в мероприятиях/ % от потенциальной целевой аудитории | ФИО ответственного, электронная почта, номер телефона | Количество информационных сообщений, освещавших мероприятия в СМИ, на сайтах, в соцсетях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма для 2 блока Здоровое будущее (Организационные мероприятия и профилактические мероприятия по формированию здорового образа жизни среди подрастающего поколения и оздоровлению детей и подростков) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |